## Sheet1
타입 | 대분류 | 중분류 | 피피티번호 | 진행률 | 내용 | 담당자 | 난이도 | 우선순위 | 마감 일자 | 기타 - 참고사항
학생 | 학습지원 | 학습자료 | 5 | 100 | 강사 올려준 학습자료 down 기능만 | 김진태 | 중 | 2 | 2020-01-23
|  | 공지사항 | 3 | 100 | 공지사항 검색 / 조회 | 김진태 | 중 | 1 | 2020-01-17
|  | 수강신청 / 과정공지 / 일정 | 4 | 100 | 강사가 등록한 강의를 학생이 수강신청 / 과정공지 / 일정 | 이재기 | 상 | 1 | 2020-01-22 | 다운로드 기능 안됨
| 학습관리 | 수강목록 / 진도 | 6 | 70 | 강사가 등록한 강의를 select 수강목록 / 진도 | 이재기 | 상 | 2 | 2020-01-29 | 쿼리문 미완성
|  | 과제제출 | 7 | 100 | 학생이 강사의 해당 과제제출 | 김진태 | 중 | 1 | 2020-01-22
|  | 설문조사 | 8 | 70 | 강의가 끝난 후 강의평가 / 설문조사 / 1번만 | 김진태 | 중 | 3 | 2020-01-23 | 설문 제출 기능 미비
|  | 시험 응시 | 9 | 20 | 객관식 : 자동 채점 과락( 60점 이하 과락) 시 자동으로 재시험 대상자 등록 | 이재기 | 상 | 3 | 2020-01-30 | 현재 목록 출력만 가능
|  | Q & A | 9 | 60 | Q & A / 강사와 학생이 서로 자유롭게 질문 댓글이 가능 | 이재기 | 상 | 3 | 2020-01-30 | 댓글기능 비활성화
강사 | 학습지원 | 강의계획서 및 공지 | 18, 19 | 90 | 강의 목록,검색/강의계획서 등록/강의 상세정보 | 이미혜 | 하 | 1 | 2020-01-23 | 상세보기 못함
|  | 학습자료관리 | 20 | 100 | 자료 목록,검색/ 자료 등록 / 파일 업로드 | 김유리 | 상 | 1 | 2020-01-23
|  | 공지사항 | 13 | 100 | 공지사항 보기 | 김유리 | 하 |  | 2020-01-17
| 학습관리 | 수강인원/강의목록/진도 | 21, 22 | 100 | 수강 목록, 검색 / 진도,출석율 업데이트 처리 | 현두환 | 하 |  | 2020-01-23
|  | 설문결과 | 23 | 100 | 목록,검색 / 평점 상세보기 | 현두환 | 하 |  | 2020-01-28
|  | 과제관리 | 24 | 60 | 과제 목록,검색 / 다운로드 | 노현천 | 하 | 2 | 2020-01-23 | 다운로드기능
|  | 시험 결과 조회 | 36 | 50 | 시험 목록,시험 검색,응시자 목록상세 | 김유리 | 하 | 3 | 2020-01-29 | 검색 기능 미비 및 학생 - 시험응시 기능 미비로 인한 진행 어려움
|  | 평가 관리 | 37 | 80 | 강사 수강 목록/학생 목록/평가 조회 | 김유리 | 하 | 3 | 2020-01-29 | 댓글 기능 구현 못함
| 커뮤니티 | Q&A | 10 | 70 | 보기 / 답변하기 | 현두환 | 하 | 3 | 2020-01-29 | 수정,검색
관리자 | 학습지원 | 공지사항 |  | 100 | 공지사항 추가 수정 삭제 | 김웅희 | 하 | 1 | 2020-01-23
|  | 수강 상담 이력 | 15 | 100 | 수강상담 입력 조회 및 입력 | 김웅희 | 중 | 2 | 2020-01-29
|  | 상장 관리 |  | 100 | 우수 학생 선별 하여 상장 수여 | 김웅희 | 중 | 3 | 2020-01-30
| 학습관리 | 수강목록관리 |  | 100 | 수강목록 조회 및 휴강 등록 | 조호섭,김웅희 | 중 | 4 | 2020-01-30
|  | 설문관리 |  | 100 | 강의목록 및 학생 설문조사 | 조호섭 | 상 | 1 | 2020-01-23
|  | 시험문제관리 |  | 20 | 과정별 시험문제 관리 | 조준근 | 상 | 1 | 2020-01-31
|  | 시험 대상자 관리 | 18 | 0 | 처음은 전체 대상 60점 이하 과락 과락 대상으로 재시험 | 정영욱 | 상 | 2 | 2020-01-30 | 학생- 시험응시쪽 미비로 인한 진행 어려움
| 인원관리 | 학생관리 | 20 | 70 | 관리자 학생등록/조회/선택승인/삭제 | 정영욱 | 중 | 1 | 2020-01-31
|  | 강사관리 | 21 | 70 | 관리자 강사등록/조회/선택승인/삭제 | 정영욱 | 중 | 1 | 2020-01-31
| 물품 관리 | 강의실 관리 |  | 40 | 강의실 신규등록/수정 | 이미혜 | 하 | 1 | 2020-01-29 | 검색기능 미비
|  | 장비 관리 |  | 40 | 강의실 장비상세 | 이미혜 | 하 | 2 | 2020-01-29 | 기능 미비
| 취업관리 | 이력서 관리 |  | 80 | 학생별 이력서 출력 (팝업 처리) | 조호섭 | 상 | 2 | 2020-01-31 | 쿼리문 수정 요망
|  | 취업정보 |  | 100 |  | 손화성 | 하 |  | 2020-01-23 | 검색 기능 미비
| 통계 | 만족도 |  |  | 기간별/강의별 학생 만족도 차트
|  | 수강인원 |  |  | 기간별/과정별 수강인원 차트
|  | 과락 통계 |  |  | 기간/강사별 과락 비중 차트
우선순위 임박
| 학생 / 강사 / 관리자 타입 | 완료 | 미완료
이재기
김유리
조호섭
황병운
이미혜
노현천
김웅희
손화성
김진태
정영욱
현두환
조준근